## Sheet1
主题 | 详细子项 | 11月第四周（12.1） | 12月第一周（12.6） | 12月第二周（12.13） | 12月第三周（12.20） | 12月第四周（12.27） | 1月第一周（1.3）
实验-离线部分 | 库存数据还原 | 刘伽椰
| 车辆偏好提取 | 冯冲
| 车辆载重提取 | 冯冲
实验-在线方案1 | 复现 | 刘伽椰 | 刘伽椰
| 测试 |  | 刘伽椰
实验-在线方案2 | 强化学习demo |  | 冯冲
| 车次封装实现 |  | 刘伽椰
| 强化学习实现 |  |  | 冯冲、刘伽椰
| 二部图匹配算法实现 |  |  | 刘伽椰
| 嵌入方案1构建 |  |  | 刘伽椰
对比实验 | 收集可对比的方案 |  |  | 刘伽椰 | 冯冲、刘伽椰
| 对比实验实现 |  |  |  | 冯冲、刘伽椰 | 冯冲、刘伽椰
论文初稿 | 补充实验结果 | [5 empty] | 冯冲
| 论文撰写 | [5 empty] | 刘伽椰